الميزات المحذوفة بناءً على اشتراط SITE

SIMF، الملتقى البحري الدولي السعودي

SIMF-SCA-002، الإصدار 1.1، 5 سبتمبر 2026 م

وثيقة مرافقة لموجز قرار الاستضافة، SIMF-SCA-001.

تسع قدرات سبق الوعد بها تُحذف أو تُقلَّص بناءً على اشتراط SITE. وتسردها هذه الوثيقة، وتذكر التغيير الذي تفرضه كل واحدة منها على المنصّة، وتقدّم توصية عن كل منها. وكل سبب هو إما قيد ذكرته SITE مباشرة وإما الحالة التي سجّلتها SITE في قائمة التحقق الخاصة بها للتقنيات والمنهجيات.

# 1. ما حُذف

| الميزة الموعودة | سبب حذف SITE لها | ما يُسلَّم بدلاً منها |
| --- | --- | --- |
| شخصية افتراضية للغة الإشارة. شخصية رقمية تترجم كل جلسة بلغة الإشارة على الشاشة وفي البث، لفائدة الحضور من الصم. | تشترط SITE عدم توفر أي قدرة للغة الإشارة. | لا شيء. القدرة مسحوبة. وقد كانت التزام الملتقى الرئيسي في مجال الإتاحة، ولا يوجد بديل مخطط له. |
| الترجمة المباشرة. تحويل صوت المتحدث إلى ترجمة نصية مباشرة بلغة المشاهد نفسه أثناء الجلسة. | يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي داخل المقر، والمنطقة الآمنة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت. وكانت الخدمة المقترحة خدمة سحابية. | ترجمة بعد انتهاء الجلسة، ينتجها النموذج المحلي داخل المقر وتراجعها اللجنة العلمية قبل أن يطّلع عليها الحضور. ولا شيء منها مباشر. |
| التفريغ النصي المباشر. سجل نصي كامل لكل جلسة يُنتَج أثناء إلقائها. | السبب نفسه. وكانت خدمة التعرف على الكلام المقترحة خدمة سحابية. | مسار الترجمة النصية المرافق للتسجيل المنشور، أو نص تفريغ يزوّده أحد المشرفين. ولا تنتجه المنصّة. |
| البث المباشر للجلسات بالفيديو. | تشترط SITE عدم وجود بث مباشر عبر خدمة الفيديو المقترحة. | نشر الجلسات للمشاهدة بعد انتهائها. |
| خدمة الذكاء الاصطناعي من Google، وهي الخدمة التي يقوم عليها ملخص الجلسة والمساعد ومرشِّح المحتوى. | مسجّلة بوصفها مرفوضة في قائمة التحقق الخاصة بـ SITE، لقيود في البنية التحتية. | النموذج المحلي، وهو يتولى الوظائف الثلاث جميعها. وهذا البند استبدال بمكافئ وليس خسارة. |
| إشعارات WhatsApp للحضور. | مسجّلة بوصفها مرفوضة في قائمة التحقق الخاصة بـ SITE، لقيود في البنية التحتية. | الإشعارات داخل التطبيق وعبر البريد الإلكتروني. وقناة المراسلة مسحوبة. |
| خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد للمقر، والإرشاد إلى المسارات الذي كان يعتمد عليها. | خدمة الخرائط خدمة سحابية، والمنطقة الآمنة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت. | خريطة ثنائية الأبعاد للمقر مع التنقل. |
| التحليلات التنبؤية. التنبؤ بالحضور وأوقات الذروة لأغراض التخطيط. | خدمتا التحليلات وتعلّم الآلة خدمتان سحابيتان، والمنطقة الآمنة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت. | أرقام تُحتسب من سجلات المنصّة نفسها عند فتح لوحة المعلومات. ولا يجري التنبؤ بأي شيء ولا تُحفظ أي لقطة بيانات. |
| تصميم واجهة المستخدم للموقع الإلكتروني ولوحة التحكم والتطبيق. | رفضت SITE التصميم وتشترط اتباع كود المنصات الحكومية السعودية. | إعادة بناء الواجهات الثلاث جميعها وفق ذلك الكود. وهذا هو البند الوحيد في هذه الصفحة الذي يغيّر تاريخ الإطلاق. |

# 2. التغييرات التي يفرضها كل حذف

ستة من البنود التسعة تستلزم عملاً. وثلاثة لا تستلزم شيئاً، وقد أُدرجت حتى لا يصرف أحد وقته عليها.

| الميزة | التغيير المطلوب | الجهة المسؤولة | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| الشخصية الافتراضية للغة الإشارة | حذف الواجهتين البرمجيتين غير المستخدمتين اللتين بقيتا في البرمجيات من هذا العمل. ولا يستدعيهما شيء اليوم. | شركة أبكسيوم | بند مفتوح مسجّل مسبقاً |
| الترجمة المباشرة | لا تغيير في البرمجيات. والتأكد من أن أي مادة تواصلية أو تسويقية لا تَعِد بترجمة أثناء الجلسة. | شركة أبكسيوم | مطلوب التنفيذ |
| التفريغ النصي المباشر | تحديد الجهة التي تزوّد السجل النصي لكل جلسة والموعد الذي تلتزم به، لأن الاستيراد التلقائي يزول بزوال خدمة الفيديو. | الجهة المالكة | مطلوب التنفيذ، وهو أمر تشغيلي لا تقني |
| البث المباشر بالفيديو | نشر كل تسجيل من مخزن الملفات بعد انتهاء الجلسة، وإيقاف مسار البث المباشر في لوحة التحكم. | شركة أبكسيوم | مطلوب التنفيذ |
| خدمة Google | لا تغيير. فالنموذج المحلي داخل المقر يتولى القدرات الثلاث جميعها بالفعل. ويجب إبلاغ SITE بأن البند قد صُحِّح، لأن قائمة التحقق الخاصة بها ما زالت تسجّله بوصفه مرفوضاً. | شركة أبكسيوم | مطلوب التنفيذ |
| إشعارات WhatsApp | إزالة القناة من طبقة الإشعارات ومن الوثائق المسلَّمة. وهي واحدة من أربع قنوات، والقنوات الأخرى غير متأثرة. | شركة أبكسيوم | مطلوب التنفيذ |
| الخريطة ثلاثية الأبعاد | لا تغيير. فالخريطة ثنائية الأبعاد مسلَّمة بالفعل. |  | مكتمل |
| التحليلات التنبؤية | لا تغيير. والذي يبقى مفتوحاً هو قائمة الأرقام التي تعرضها لوحات المعلومات، وهي بند مفتوح قائم. | الجهة المالكة | بند مفتوح OI-03 |
| تصميم الواجهات | إعادة بناء الموقع الإلكتروني ولوحة التحكم والتطبيق ومكتبة المكوّنات المشتركة وفق كود المنصات. | شركة أبكسيوم | متوقف حتى الحصول على كود المنصات |

# 3. التوصيات

اثنان من البنود التسعة يستحقان الاعتراض، وواحد يجب ترتيب تسلسله على الوجه الصحيح، وستة ينبغي قبولها ببساطة.

| الميزة | التوصية | السبب |
| --- | --- | --- |
| الشخصية الافتراضية للغة الإشارة | طرحها على SITE بوصفها طلباً. | حُذفت باشتراط لا باستحالة تقنية، وقد كانت التزام الملتقى الوحيد في مجال الإتاحة، وهي عملية الحذف الوحيدة التي لا بديل لها على الإطلاق. وإذا رفضت SITE ذلك، فيُسجَّل الرفض حتى يكون التقليص في الإتاحة قراراً موثّقاً لا إغفالاً. |
| البث المباشر بالفيديو | سؤال SITE عمّا إذا كان بإمكانها توفير البث المباشر من داخل بنيتها التحتية الخاصة. | إذا كان بإمكانها ذلك، عادت الجلسات المباشرة دون أي اتصال صادر بالإنترنت على الإطلاق، وهو وضع أفضل من الوضع الذي بدأ منه كل من الطرفين. وإذا لم يكن بإمكانها، فيُقبل النشر بعد انتهاء الجلسة. |
| تصميم الواجهات | الحصول على كود المنصات قبل الالتزام بأي تاريخ. | هذه هي عملية الحذف الوحيدة التي تغيّر تاريخ الإطلاق، ولا يمكن تقدير حجم إعادة البناء قبل معرفة النسخة الرسمية ومسار الامتثال. وأي تاريخ يُتفق عليه قبل ذلك التقدير هو تخمين. |
| الترجمة المباشرة | القبول. | تنص الوثائق المسلَّمة أصلاً على أن المنصّة لا تنتج ترجمة مباشرة، ولا تدّعي تلك الوثائق خلاف ذلك، وعليه فلا يُسحَب شيء سبق الوعد به. |
| التفريغ النصي المباشر | القبول، مع تسمية الشخص المسؤول. | القدرة باقية عن طريق النموذج المحلي داخل المقر. والذي يتغيّر هو أن النص يصل يدوياً لا تلقائياً، وهو واجب لا بد أن يتولاه شخص ما عن كل جلسة. |
| خدمة Google | القبول. | النموذج المحلي داخل المقر يتولى الملخص والمساعد والمرشِّح. وهذا استبدال بقدرة مكافئة لا خسارة. |
| إشعارات WhatsApp | القبول. | قناتا التطبيق والبريد الإلكتروني تصلان إلى الحضور أنفسهم، وتبقى الرسائل النصية القصيرة متاحة ومعتمدة. |
| الخريطة ثلاثية الأبعاد | القبول. | الخريطة ثنائية الأبعاد مع التنقل تفي بالحاجة إلى العثور على قاعة داخل المقر. |
| التحليلات التنبؤية | القبول. | الأرقام الفعلية متاحة عند الطلب. وكان التنبؤ تسهيلاً لأغراض التخطيط، ولا يعتمد عليه شيء في تشغيل الملتقى. |

# 4. ما لم تحذفه SITE

يُفترض عادةً أن قدرتين اثنتين قد سقطتا ضحية هذه الاشتراطات، وهما ليستا كذلك. فقد اعتمدت SITE كلتيهما في قائمة التحقق الخاصة بها، وعليه فإن غياب أي منهما عن المنصّة المسلَّمة يكون قراراً من المشروع لا اشتراطاً من SITE، ولا ينبغي عرضه على الوزارة بوصفه اشتراطاً.

| القدرة | موقف SITE | وضعها الحالي |
| --- | --- | --- |
| إشعارات الرسائل النصية القصيرة | معتمدة. | القناة موجودة في التصميم. ولم يُبنَ محوّلها بعد، وهذا قرار من المشروع. |
| الدفع المباشر للتحديثات إلى التطبيقات | معتمدة. | لا تتضمن النسخة المسلَّمة أي ناقل للدفع المباشر. وتُحدَّث الشاشات بدلاً من ذلك بسؤال الخادم على فترات زمنية. وهذا قرار من المشروع. |

# 5. ماذا يعني هذا للملتقى

ثلاث من عمليات الحذف التسع ظاهرة لكل حاضر: لا شخصية افتراضية تترجم بلغة الإشارة، ولا ترجمة نصية مباشرة، ولا فيديو مباشر. وهي مجتمعة تغيّر ما يقدمه الملتقى لجمهوره في يوم الفعالية، والتزام الإتاحة هو الالتزام الوحيد الذي لا بديل له على الإطلاق. أما البنود الستة الأخرى فهي إما مستبدَلة بما يكافئها، كما في خدمة الذكاء الاصطناعي، وإما مقلَّصة لا مفقودة، كما في الخريطة والتحليلات.

وثمة نقطة تنطبق على القائمة كلها. فثلاثة بنود سجّلتها SITE بوصفها مرفوضة قد صُحِّحت بالفعل في التصميم، وهي خدمة Google، ومدة صلاحية رمز الوصول، ومدة جلسة الدخول. ولم تُبلَّغ SITE بذلك. وما زالت قائمة التحقق التي أعادتها تُظهر الثلاثة جميعاً بوصفها إخفاقات، وعليه فإن المنصّة، بحسب سجل SITE نفسها، أبعد عن الامتثال مما هي عليه في الواقع. وإعادة عرض تلك البنود الثلاثة كتابةً لا تكلّف شيئاً وتزيل ثلاثة اعتراضات.